Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa

Općine Sali za 2022. godinu

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Naziv nositelja izrade: Općina Sali

Sali, siječanj 2023. godine

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Obveza izrade i donošenja Godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave je propisana člankom 13., stavkom 1. Pravilnika o rokovima o postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 06/19).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave izrađuje se za razdoblje u trajanju od 01. siječnja do 31. prosinca.

U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Sali, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

U izvještajnom razdoblju, točnije od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine općinski načelnik je Zoran Morović.

Aktivnosti vezane za provedbeni program Općine Sali za razdoblje 2021. – 2025. provodile su se sukladno planiranom, te su ostvareni dobri rezultati tijekom izvještajnog razdoblja.

Situacija s pandemijom COVID-19 kako globalno tako i u Republici Hrvatskoj u znatnoj je mjeri i u vrlo kratkom razdoblju promijenila društvo i svakodnevne socijalne i poslovne aktivnosti, no jenjava. Također početkom godine započeo je rat u Ukrajini koji je utjecao na prilike u cijelom svijetu, došlo je do naglog porasta cijena osnovnih proizvoda, osobito goriva, ugrožavanja sigurnosti opskrbe energijom i hranom, te samim time i na smanjenje kvaliteta života stanovnika i na našem području. Unatoč navedenim problemima globalnih razmjera, Općina Sali  je u 2022. godine radila na pripremi i prijavi projekata, završetku planiranih projekata te ostvarenju pokazatelja rezultata, a u daljnjem nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenim za svaku pojedinu mjeru. Općina je ušla u proces digitalizacije uredskog poslovanja, upravnih postupaka te se pripremila za uvođenje eura.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Vizija razvoja općine Sali kao pametne i održive otočne općine, privlačne i sigurne za život jer osigurava kvalitetne životne uvjete i uvjete poslovanja kroz razvijenu javnu i digitalnu infrastrukturu, dostupnost javnih usluga i očuvan okoliš ostvarit će se kroz sinergijsko djelovanje javnih politika raspoređenih u četiri prioriteta djelovanja:

- Prioritet 1. Demografska revitalizacija, jačanje organizacija civilnog društva i razvijanje dostupnosti javnih usluga

- Prioritet 2. Poboljšanje kvalitete života razvojem javne infrastrukture

- Prioritet 3. Razvoj sustava za pametno i održivo upravljanje resursima i zaštitu okoliša

- Prioritet 4. Optimizacija i unaprjeđenje usluga i procesa za razvoj pametne općine

Provedba navedenih prioriteta realizirat će se kroz 26 mjera te će se u nastavku navesti sažeta analiza o napretku u provedbi mjera. Za svih 26 mjera status provedbe mjere je u tijeku.

2.1. STATUS PROVEDBE MJERA I PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Mjera 1.1. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja na otoku

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 110.000,00 kn (14.608,23 eura)

Tijekom izvještajnog razdoblja organizirane su i financirane brojne kulturne manifestacije na Dugom otoku, pokrenut je projekt proširenja i uređenja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, financiran je redovan rad knjižnice, sufinanciran je bibliobus.

Mjera 1.2.: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine te očuvanje otočnog identiteta

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva:  38.000,00 kn (5.043,47 eura)

Tijekom izvještajnog razdoblja očuvanje kulturne i povijesne baštine te očuvanje otočnog identiteta ostvareno je poticanjem udruga u kulturi kao što su Udruga Tovareća Mužika, Kulturno umjetničko društvo sv. Nikola iz Božave, Umjetnička organizacija Dragon teatar, Amatersko kulturno umjetničko društvo „Sloga“ iz Sali

Mjera 1.3.: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva:  4.272.061,50 kn (567.000,00 eur)

Tijekom izvještajnog razdoblja odražene su aktivnosti poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnih programa svim dobnim skupinama, sufinanciranje javnog prijevoza učenika srednjih škola te stipendiranja studenata. Također je nastavljeno sufinanciranje projekata i aktivnosti Osnovne škole Petar Lorini sa ciljem poboljšanja kvalitete programa i izvanškolskih aktivnosti te je poboljšana kvaliteta usluge dječjeg vrtića DV Orkulice kroz izgradnju novog objekta.

Mjera 1.4.: Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva:  33.500,00 kn (4.446,22 eura)

Tijekom izvještajnog razdoblja u cilju uključivanja građana u rekreaciju, omogućavanje bavljenja sportskim i rekreativnim aktivnostima isplaćena su sredstva Malonogometnom klubu Drakmar, Udruzi mladih Zaglav „Kake bake“, Udruzi mladih Soline „Počivalo“, Udruzi mladih Božava. Udruzi KK (Zaglav) Dugi otok plaća se najam sportske dvorane u Zadru.

Mjera 1.5.: Unaprjeđenje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na otoku

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 135.621,00 kn (18.000,00 eur)

Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćena su sredstva naknade građanima, te je zaprimljen i isplaćen jedan zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje ogrijeva. Također, nastavljeno je sufinanciranje rada ljekarne u Salima.

Mjera 1.6.: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u općini

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 693.174,00 kn (92.000,00 eur)

U izvještajnom razdoblju, sukladno podnesenim zahtjevima, isplaćena je naknada za novorođenu djecu za 65 korisnika, božićni pokloni za djecu do četrvtog razreda osnovne škole.

Mjera 1.7.: Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 263.707,50 kn (35.000,00 eura)

Osposobljeno je 14 novih članova dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Sali, sufinanciranje rada DVD-a.

Mjera 2.1.: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: -

Mjera 2.2.: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 37.650,00 kn (5.000,00 eura)

Tijekom izvještajnog razdoblja započeo je s radom Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak u Parku prirode Telašćica. Projekt rekonstrukcije, opremanja i stavljanja u funkciju uspješno su proveli Javna ustanova Park prirode Telašćica, Turistička zajednica Sali te Općina Sali.

Organizirano je čišćenje plaža.

Mjera 2.3.: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 30.000,00 kn (3.980,00 eura) za sudjelovanje na sportskim turnirima (MNK Drakmar, Udruga mladih Kake bake i Udruga mladih Božava)

Tijekom izvještajnog razdoblja projekt „Rekonstrukcija sportskog igrališta Petar Lorini“ prijavio se za financiranje. Sportsko igralište koristit će sportske udruge za održavanje raznih sportskih turnira, ali i djeca Osnovne škole Petar Lorini.

Sufinancirano je sudjelovanje sportskih udruga i klubova na turnirima u Zadarskoj županiji.

Mjera 2.4.: Unaprjeđenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelji

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 74.155,44 kn (9.848 eur) za dječje igralište u Salima

U izvještajnom razdoblju završeno je uređenje društvenog doma u Brbinju kojeg su financirali LAG Mareta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općina Sali. Uređeno je dječje igralište u Salima.

Mjera 2.5.: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja  u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 376.500,00 kn (50.000,00 eur)

U tijeku izvještajnog razdoblja počeo se uređivati vatrogasni dom Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Sali.

Mjera 2.6.: Unaprjeđenje i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 554.557,89 kn (73.602,48 eur)

U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su razne aktivnost za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture (održavanje javnih površina, groblja, plaža i obalnog pojasa, prigodno ukrašavanje naselja).

Mjera 2.7.: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 56.250,00 kn (7.465,66 eur) za izradu prometnog elaborata

U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su aktivnosti održavanje nerazvrstanih cesta te je izrađen Prometni elaborat za uređenje parkirališta za sva mjesta na području općine Sali.

Mjera 2.8.: Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: -

U tijeku izvještajnog razdoblja nastavljeni su radovi na proširenju luke u Salima, a koji projekt provode Županijska lučka uprava, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i SAFU.

Mjera 2.9.: Unaprjeđenje prometne povezanosti i sigurnosti razvojem mreže heliodroma

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: -

Mjera 2.10.: Podizanje digitalnih kompetencija i stvaranje uvjeta za digitalnu transformaciju i primjenu naprednih tehnologija u gospodarstvu i društvu

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: -

1. Izgradnja i jačanje digitalne infrastrukture

2. Povećanje dostupnosti javnih usluga otočnom stanovništvu

Pregovaranje s potencijalnim infrastrukturnim operaterima.

Mjera 3.1.: Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe i energetska obnova zgrada u javnom sektoru

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 91.937,48 kn (12.202,20 eur)

U tijeku izvještajnog razdoblja postavljeno je nekoliko stupova solarne javne rasvjete, dok je sanacija svih oštećenih i dotrajalih rasvjetnih tijela rađena sa LED tehnologijom te je izrađen Tranzicijski plan prema čistoj energiji Dugog otoka, Zverinca i Lavdare.

Mjera 3.2.: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 326.858,67 kn (43.381,60 eur)

U tijeku izvještajnog razdoblje nastavljena je podjela kanti za reciklabilni otpad za područje Općine Sali.

Izrađen je Plan sanacije divljeg odlagališta te geodetski snimak

U 2022. godini Općina Sali sklopila je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za drugu fazu uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području općine Sali – 2. faza sanacije divljeg odlagališta Dočić te je pokrenut otvoreni postupak nabave za radove sanacije.

Nabava komunalne opreme

Mjera 3.3.: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 200.119,48 kn (26.560,42 eur)

1. Izgradnja i rekonstrukcija mreže javne vodoopskrbe i vodnih građevina

2. Izgradnja i rekonstrukcija građevina sustava javne odvodnje, uključujući i sustave za pročišćavanje otpadnih voda

Sanacija postojećih hidrantskih mreža i gusterni po naseljima. Održavanje odvodnje u naselju Sali.

Mjera 3.4.: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 75.300,00 kn (9.994,03 eur)

Održavanje prirodne plaže u uvali Sakarun.

Mjera 3.5.: Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda i sorti

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 60.392,73 kn (8.015,49 eur)

- Sufinanciranje nabave sadnica

- Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede

Mjera 4.1.: Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa Općine i povezanih javnopravnih tijela

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 22.590,00 kn (2.998,33 eur)

U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su aktivnosti koje se odnose na učinkovito upravljanje resursima temeljenim na principima efikasnosti i osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Općine na operativnoj razini.

1. Redovna djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i Jedinstvenog upravnog odjela te mjesna samouprava

2. Pravno-normativni poslovi

3. Informatizacija poslovanja

4. Prostorno planiranje

Mjera 4.2.: Jačanje ljudskih potencijala Općine i povezanih javnopravnih tijela

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 15.060,00 kn (1.998,81 eur)

U tijeku izvještajnog razdoblja provođena su stručno osposobljavanja i usavršavanje putem seminara, tečajeva i edukacija (područja komunalnog gospodarstva, javne nabave, računovodstva, uredskog poslovanja, upravljanja poslovnim procesima). Djelatnici općine sudjelovali su u radionicama izobrazbe. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH.

Mjera 4.3.: Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 19.100,00 kn (2.535,00 eura)

Sufinanciran U izvještajnom razdoblju objavljen je javni poziv za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro u području kulture, sporta i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva, na području općine Sali. U Mjeri 4.3. naveden je iznos koji se odnosi na projekate iz područja civilnog društva.

Mjera 4.4.: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Općine i povezanih javnopravnih tijela

Status provedbe mjere: U tijeku.

Utrošena proračunska sredstva: 337.275,26 kn (44.764,11 eura)

1. Praćenje stanja u prostoru i upravljanje zemljištem i opremom

2. Izrada projektne dokumentacije

3. Tekuće i investicijsko održavanje i upravljanje režijskim troškovima

4. Najmovi i zakupi

2.2. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Sali tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila je znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa. Za 26 mjera status provedbe mjera je u tijeku, projekti i aktivnosti su započeti ili završeni, dok će se neki provoditi prema planu do kraja izvještajnog razdoblja.

Provedba mjera kao planirana u Provedbenom programu uvelike se ostvaruju prema planiranom.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Sali provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine:

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

- SC 10. Održiva mobilnost

- SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

Ciljevi kojima se doprinosi provedbom mjera utvrđenih u provedbenom programu najviše pridonosi direktan pristup rješavanju problema kojeg provodi Općina kroz svoje javne politike. Općina konstantno radi na pronalasku načina kako poboljšati život stanovnika i kako poboljšati mogućnosti za cjelokupnu zajednicu. Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Sali tijekom izvještajnog razdoblja navode se u nastavku.

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Sali, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 1.1.: Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja na otoku

Tijekom izvještajnog razdoblja organizirane su i financirane brojne kulturne manifestacije na Dugom otoku, pokrenut je projekt proširenja i uređenja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, financiran je redovan rad knjižnice, sufinanciran je bibliobus

Mjera 1.2.: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine te očuvanje otočnog identiteta

Mjera 2.1.: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Mjera 2.2.: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

Turizam na otočnom području ima dugu tradiciju i velike razvojne mogućnosti, a ujedno je i dominantna gospodarska djelatnost, koja kao takva ima značajnu ulogu u razvoju i doprinosu cjelokupnom gospodarstvu. Turizam na otocima podrazumijeva raznolike aktivnosti iz kojih proizlaze i njegovi specifični oblici zasnovani na prirodnim  i društvenim resursima. Upravo raznolik tematski turizam spaja u jedno turističku uslugu i gospodarski proizvod, čime izravno utječe na povećanje dodane vrijednosti kao i na cjelokupan doživljaj otočnih turističkih destinacija.

Provedene su aktivnosti za poticanje razvoja turizma u smjeru održivog  i cjelogodišnjeg turizma koji neće imati negativan utjecaj na prirodu, lokalnu zajednicu te će generirati dugoročni prihod lokalnoj zajednici.

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja.

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 1.3.: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su brojne aktivnosti vezane za dostupnost i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja. Kroz ovu mjeru osiguravaju se sredstva za nabavu najsuvremenije opreme i materijalnih uvjeta za rad dječjeg vrtića, obnovu i opremanje postojećih i izgradnju novih objekata odgojno-obrazovnih ustanova, osnaživanje kompetencija osoba zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama, osiguravanje uvjeta za rad s djecom s poteškoćama u razvoju ili s darovitom djecom te se osiguravaju sredstva za nabavu školskog pribora i radnih materijala za osnovnoškolce te stipendije za srednjoškolce i studente.

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 4.1.: Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa Općine i povezanih javnopravnih tijela

- Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima Općine Sali

- U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su aktivnosti koje se odnose na učinkovito upravljanje resursima temeljenim na principima efikasnosti i osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Općine na operativnoj razini.

Mjera 4.2.: Jačanje ljudskih potencijala Općine i povezanih javnopravnih tijela

- Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima s ciljem povećanja kvalitete javnih usluga i osiguravanja mogućnosti obavljanja poslova Općine Starigrad

- U tijeku izvještajnog razdoblja provođena su stručno osposobljavanja i usavršavanje putem seminara, tečajeva, i edukacija (područja komunalnog gospodarstva, javne nabave, računovodstva, uredskog poslovanja, upravljanja poslovnim procesima). Djelatnici općine sudjelovali su u radionicama izobrazbe Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH

Mjera 4.3.: Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

- Unaprjeđenje međusektorske suradnje i razvoj partnerskog odnosa civilnog, javnog i gospodarskog sektora radi održivog razvoja Općine Sali

- U izvještajnom razdoblju objavljen je javni poziv za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro u području kulture, sporta i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva, na području općine Sali.

Mjera 4.4.: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Općine i povezanih javnopravnih tijela

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje 15 koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 1.4.: Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana

Mjera 1.5.: Unaprjeđenje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na otoku

Mjera 2.3.: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport

SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI

Negativni demografski trendovi kojima je Hrvatska pogođena u posljednjih nekoliko desetljeća čine jedan od najvećih izazova suvremene Hrvatske. Smanjivanje broja i starenje stanovništva može imati velike gospodarske i društvene posljedice na koje moramo zajednički pronaći djelotvoran odgovor. Ulaganjem u djecu i mlade poticat će se roditeljstvo i skrb o članovima obitelji te će se stvarati uvjeti za poboljšanje kvalitete života svih građana.

Provedbom mjera osigurava se Povećanja stope fertiliteta i stvaranja poticajnog i privlačnog društvenog i ekonomskog okružja za ostanak, povratak i dolazak mladih ljudi i obitelji koje će u Hrvatskoj pronaći svoje mjesto za rad i podizanje djece. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 1.6.: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u općini

Mjera 2.4.: Unaprjeđenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelji

SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Nacionalna sigurnost i sigurnost uopće središnja su pitanja uspješnog razvoja demokratskih društava, koja zbog svoje otvorenosti i transparentnosti te zbog brzog tehnološkog razvoja postaju sve ranjivija na različite oblike prijetnji čiji je nositelj čovjek i na ugroze čiji su uzrok različite prirodne pojave i procesi.

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini Sali, unaprjeđuje se sustav civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 1.7.: Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite

Mjera 2.5.: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi  i sustava civilne zaštite kroz ulaganja  u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Očuvanje prirode, obnovljivih prirodnih resursa, voda, šuma, tla i mora osnova je održivog i uključivog rasta, sigurnosti proizvodnje hrane i smanjivanja siromaštva. Pitka voda, čist zrak, te zdravi kopneni, slatkovodni i morski ekosustavi omogućuju ljudima u Hrvatskoj da vode zdrav i produktivan život, ostvaruju vlastite potencijale i pridonose društvu, jer bez zdravog ekosustava to nije moguće.

Provedbom mjera djeluje se na poboljšanje i zaštitu prirodnog okoliša i podiže svijest o učinkovitom gospodarenju otpadom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 2.6.: Unaprjeđenje i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga

Mjera 3.1.: Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe i energetska obnova zgrada u javnom sektoru

Mjera 3.2.: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

Mjera 3.3.: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)

Mjera 3.4.: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

SC 9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA

U 2021. u Hrvatskoj je produktivnost rada u poljoprivredi u odnosu na 2019. povećana za 32%. Rastući trend produktivnosti rada je osobito ohrabrujući imajući na umu poteškoće u poslovanju uzrokovanim pandemijom COVID-19. Međutim, prema podacima EK, produktivnost rada hrvatske poljoprivrede iznosi približno 31% prosjeka EU-a, a BDP po stanovniku u ruralnim područjima Hrvatske je za trećinu niži od prosjeka EU-a. Učinkovitije korištenje javnih sredstava postići će se boljim upravljanjem poljoprivrednim potporama i sredstvima za ruralni razvoj usmjerenim na povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti poljoprivredno prehrambenog sektora, obnovu ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima te poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Predviđenim ulaganjima u potpunosti će se razviti poljoprivredni potencijali zahvaljujući pojednostavljenju administrativnih postupaka, okrupnjavanju poljoprivrednih površina, ojačanim lancima opskrbe zdrave hrane i kvalitetnijim prehrambenim proizvodima, što je važno za ravnomjeran gospodarski razvoj svih krajeva zemlje ali i za demografsku revitalizaciju Hrvatske.

Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 3.5.: Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda i sorti

SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST

Prometna povezanost nužna je sastavnica kvalitete života, ali i nezaobilazan instrument ravnomjernog razvoja i bržeg prelijevanja gospodarskog rasta među regionalnim središtima koji istodobno proširuje mogućnosti i smanjuje troškove pristupa međunarodnim tržištima. Prometna je infrastruktura instrument nacionalnog i regionalnog razvoja te teritorijalne kohezije koji pokreće razmjenu dobara te omogućava bolju pristupačnost svim institucionalnim, društvenim, gospodarskim, zdravstvenim, turističkim, kulturnim i drugim sadržajima. Promet je stoga horizontalna poveznica svih gospodarskih aktivnosti i nastojanja za povećanjem kvalitete života ljudi, ali i sektor koji nudi velike prilike za stvaranje novih radnih mjesta.

Provedbom mjera dolazi do povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i povećanja atraktivnosti područja za realizaciju investicija. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 2.7.: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

Mjera 2.8.: Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga

SC 11. DIGITALNA TRANZICIJA DRUŠTVA I GOSPODARSTVA

Digitalne tehnologije imaju velik utjecaj na svakodnevni i poslovni život, a sustavna i progresivna strategija istraživanja i inovacija osnova je produktivnijeg i zelenijega gospodarstva. Države članice moraju imati kapacitet da iskoriste prednosti našeg sve digitaliziranijeg društva i da se suoče s izazovima koje ono donosi. Stoga nastoje osmisliti politike i primijeniti inovativna rješenja kako bi poduzeća s pouzdanjem koristila kompetencije i sredstva za digitalizaciju i rast.

Provedbom mjera doprinosi se uspostavljanju digitalne tranzicije društva i gospodarstva

Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

Mjera 2.10.: Podizanje digitalnih kompetencija i stvaranje uvjeta za digitalnu transformaciju i primjenu naprednih tehnologija u gospodarstvu i društvu